## Controlo de validades
entidade ou ativo | categoria | obra | documento | responsável | origem do requisito | data do documento | validade confirmada | fonte da validade | regra interna de revisão | alertas | estado | próxima ação | aprovação humana | evidência
Subempreiteiro Alfa | Empresa | Obra Norte | Alvará de empreiteiro | Contratação | Lei n.º 41/2015 e requisito contratual confirmado | 2026-09-18 | Sem data final fixa | Consulta pública do IMPIC em 2026-09-22 | Nova consulta antes da adjudicação e perante alteração relevante | Exemplo configurável: revisão 30 dias antes do início dos trabalhos | A confirmar para a atividade | Confirmar classe e âmbito aplicáveis | Pendente de validação técnica | Guardar comprovativo da consulta
Subempreiteiro Alfa | Trabalhador | Obra Norte | Recibo do seguro de acidentes de trabalho | Gestão documental | Decreto-Lei n.º 273/2003, artigo 21.º, n.º 2, alínea f) | 2026-09-01 | 2026-09-30 | Período indicado no recibo recebido | Pedir novo recibo antes do termo confirmado | Exemplo configurável: 10 e 3 dias antes | Válido, renovação pendente | Enviar pedido de renovação | Novo recibo sujeito a confirmação humana | Recibo recebido e decisão registada
Subempreiteiro Alfa | Equipamento | Obra Norte | Relatório da última verificação da grua | Responsável de equipamentos | Decreto-Lei n.º 50/2005, artigos 6.º e 7.º | 2026-08-28 | Próxima verificação a confirmar segundo o relatório, as condições de instalação e utilização e as regras técnicas aplicáveis | Relatório, condições de utilização e regras técnicas aplicáveis | Rever após instalação em novo local, influências que possam causar deterioração ou acontecimento excecional aplicável | Exemplo configurável: 15 e 5 dias antes de uma próxima verificação confirmada | Em validação | Confirmar identificação, resultado, deficiências e critérios da próxima verificação | Responsável de equipamentos | Relatório e registo da validação
Subempreiteiro Beta | Empresa | Obra Centro | Registo de comunicação da parte aplicável do plano de segurança e saúde | Entidade executante | Decreto-Lei n.º 273/2003, artigos 12.º, n.º 3, 13.º, n.º 3, e 20.º | 2026-09-12 | Versão aplicável à fase atual | Versão aplicável e registo da comunicação | Rever quando o plano, a fase ou os trabalhos mudarem | Exemplo configurável: alerta no início de cada nova fase | Comunicação por confirmar | Dar conhecimento da parte aplicável antes da intervenção | Segundo as responsabilidades definidas para a obra | Versão comunicada, data e destinatários
Subempreiteiro Beta | Empresa | Obra Centro | Documento contratual sem data impressa | Direção de obra | Cláusula contratual 8, confirmar no contrato real | 2026-09-10 | Sem data impressa | Contrato e confirmação do responsável | Revisão trimestral enquanto o contrato estiver em execução | Exemplo configurável: a cada 90 dias | Revisão agendada | Confirmar se houve alteração material | Direção de obra | Nota de revisão com data e autor